## 工作表1
迭代次数
第一次迭代 | 编号 | 标题 | 故事 | 故事预估时间（人日） | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间（h） | 状态
| 2 | 登录 | 作为一名用户，我需要有多种方式进行登录，这样以便于以后登录 | 1 | UI界面 | 马梦媛 | 1 | Done
[5 empty] | QQ方式登录 | 闫蔓 | 1 | Done
[5 empty] | 微信方式登录 | 张彩妮 | 1 | In progress
[5 empty] | 手机号方式登录 | 马梦媛 | 1 | Done
| 1 | 注册 | 作为一名用户，我需要注册我自己的账号，以方便用户注册并且提高用户的账号、安全，以及记录本账号的时间。 | 2 | UI界面 | 闫蔓 | 1 | Done
[5 empty] | 手机号注册 | 郝轩 | 5 | Done
[5 empty] | QQ注册 | 刘畅 | 5 | Done
[5 empty] | 微信注册 | 赵随心 | 5 | In progress
| 16 | 新增常用地点 | 作为一个软件使用者，我想要手动增加自己的常用地点，因为想要已有的地点不能概括用户的全部。 | 6 | UI界面 | 赵随心 | 2 | In progress
[5 empty] | 数据库的底层增删改查的方法 | 刘畅 | 2 | Not Started
[5 empty] | 前段UI和服务器的连接 | 刘国胜 | 2 | Done
| 10 | 时间详情 | 为一个软件使用者，我想要查看自己的时间，因为想要了解自己的生活详情 | 6 | UI界面 | 刘国胜 | 1 | Done
[5 empty] | 不同活动占用的时间 | 郝轩 | 6 | In progress
[5 empty] | 所占总时间比例 | 刘畅 | 6 | Done
[5 empty] | 前端UI和后端的连接 | 赵随心 | 2 | Done
第二次迭代 | 编号 | 标题 | 故事 | 故事预估时间（人日） | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间（h） | 状态
| 14 | 查看近期时间占比 | 作为一个软件使用者，我想要查看自己以往的时间，因为想要查看自己的在以往的时间分布 | 4 | UI界面 | 闫蔓 | 2 | Done
[5 empty] | 数据库的查询 | 马梦媛 | 2 | Done
[5 empty] | 不同活动占用时间 | 郝轩 | 6 | Done
[5 empty] | 前端和后端的连接 | 刘畅 | 2 | Done
| 12 | 活动时间查看 | 作为一个软件使用者，我想要查看自己的活动，因为想要查看自己一天的活动 | 4 | UI界面 | 郝轩 | 2 | Done
[5 empty] | 数据库的方法 | 马梦媛 | 2 | Done
[5 empty] | 不同活动占用时间 | 闫蔓 | 4 | Done
[5 empty] | 前端和后端的连接 | 张彩妮 | 2 | Done
| 17 | 活动信息查看 | 作为一个软件使用者，我想要查看自己每个活动的详情，因为用户想要了解每个活动的具体信息 | 5 | UI界面 | 郝轩 | 1 | In Progress
[5 empty] | 数据库的查询 | 闫蔓 | 2 | Done
[5 empty] | 活动地点显示 | 马梦媛 | 1 | Done
[5 empty] | 活动时间段显示 | 张彩妮 | 1 | In Progresss
| 7 | app使用时间统计功能 | 作为用户代表，我需要有能了解自己使用手机各类app所用时间的功能，以方便我能知道自己大部分手机时间用在了哪些app | 3 | UI界面 | 马梦媛 | 1 | Done
[5 empty] | 各类手机APP使用时间 | 赵随心 | 5 | Done
[5 empty] | 列表状显示 | 刘国胜 | 3 | Done
[5 empty] | 圆盘状显示 | 郝轩 | 8 | In Progresss
第三次迭代 | 编号 | 标题 | 故事 | 故事预估时间（人日） | 任务描述 | 执行者 | 任务预估时间（h） | 状态
| 13 | 重置密码 | 作为一个软件使用者，我想要在忘记密码的时候进行密码重置，因为用户忘记了密码 | 2 | UI界面 | 马梦媛 | 2 | Done
[5 empty] | 验证码验证 | 刘畅 | 6 | Done
[5 empty] | 连接服务器，进行重置 | 张彩妮 | 3 | Done
| 6 | 查看常用地点 | 作为一名用户，我需要APP记住我的常用地点，以便于在以后出现在这个地点的时候不用新地点弹窗，就知道我在干什么，方便记录时间。 | 2 | UI界面 | 刘畅 | 1 | Done
[5 empty] | 数据库查询 | 刘国胜 | 2 | Done
[5 empty] | 前端与后台的连接 | 闫蔓 | 3 | In Progress
| 3 | 显示个人信息 | 作为一名软件使用者，我想要在我的个人页面上实现显示我的头像、座右铭、以及用户名，以便于查看； | 1 | UI界面 | 赵随心 | 2 | Done
[5 empty] | 前端与后台的连接 | 赵随心 | 1 | Done
| 4 | 注销 | 作为一名软件使用者，我想要实现账号的注销登录，以便于可以登录其他的账号； | 1 | UI界面 | 闫蔓 | 2 | Done
[5 empty] | 前端与后台的连接 | 马梦媛 | 2 | Done
| 5 | 查看常用活动 | 作为一名用户，我需要在APP上获得我所有的活动名称，以便于我清楚的了解我的活动 | 2 | UI界面 | 刘畅 | 2 | Done
[5 empty] | 前端与后台的连接 | 刘国胜 | 2 | Done
[5 empty] | 数据库查询 | 郝轩 | 2 | Done