## 工作表1
编号 | 标题 | 用户故事 | 优先级 | 初始估算时间（人日） | 完成状态
1 | 注册 | 作为一名用户，我需要注册我自己的账号，以方便用户注册并且提高用户的账号、安全，以及记录本账号的时间。 | 10 | 2人日 | Not Done
2 | 登录 | 作为一名用户，我需要有多种方式进行登录，这样以便于以后登录； | 10 | 1人日 | Not Done
3 | 显示个人信息 | 作为一名软件使用者，我想要在我的个人页面上实现显示我的头像、座右铭、以及用户名，以便于查看； | 3 | 1人日 | Not Done
4 | 注销 | 作为一名软件使用者，我想要实现账号的注销登录，以便于可以登录其他的账号； | 3 | 2人日 | Not Done
5 | 查看常用活动 | 作为一名用户，我需要在APP上获得我所有的活动名称，以便于我清楚的了解我的活动 | 6 | 1人日 | Not Done
6 | 查看常用地点 | 作为一名用户，我需要APP记住我的常用地点，以便于在以后出现在这个地点的时候不用新地点弹窗，就知道我在干什么，方便记录时间。 | 6 | 2人日 | Not Done
7 | app使用时间统计功能 | 作为用户代表，我需要有能了解自己使用手机各类app所用时间的功能，以方便我能知道自己大部分手机时间用在了哪些app | 8 | 3人日 | Not Done
8 | 新地点弹窗 | 作为一名用户，我需要当我出现在新地点的时候，APP可以对我进行新地点弹窗，以便于提供给APP我现在进行的活动，方便记录时间。 | 4 | 4人日 | Not Done
9 | 修改个人信息 | 作为一名用户，我需要能够修改我的头像、座右铭以及用户名，以便于管理； | 2 | 2人日 | Not Done
10 | 时间详情 | 为一个软件使用者，我想要查看自己的时间，因为想要了解自己的生活详情 | 9 | 6人日 | Not Done
11 | 上传头像 | 作为一个软件使用者，我想要更改自己的头像，因为用户的想要更换自己的头像进而增加 | 4 | 2人日 | Not Done
12 | 活动时间查看 | 作为一个软件使用者，我想要查看自己的活动，因为想要查看自己一天的活动 | 7 | 8人日 | Not Done
13 | 重置密码 | 作为一个软件使用者，我想要在忘记密码的时候进行密码重置，因为用户忘记了密码 | 5 | 2人日 | Not Done
14 | 查看近期时间占比 | 作为一个软件使用者，我想要查看自己以往的时间，因为想要查看自己的在以往的时间分布 | 8 | 8人日 | Not Done
15 | 自定义日常活动 | 作为一个软件使用者，我想要手动增加自己的活动，因为想要已有的活动不能概括用户的全部 | 5 | 6人日 | Not Done
16 | 新增常用地点 | 作为一个软件使用者，我想要手动增加自己的常用地点，因为想要已有的地点不能概括用户的全部。 | 9 | 6人日 | Not Done
17 | 活动信息查看 | 作为一个软件使用者，我想要查看自己每个活动的详情，因为用户想要了解每个活动的具体信息 | 7 | 5人日 | Not Done